## Slide 1
Profesor:
Ing. Pedro Pérez
perezp@unesur.edu.ve
0426-1269192
Unidad 2: Planeación y control de proyectos CPM/PERT

## Slide 2: Diagrama de flechas
Relaciones de precedencia y dependencia, determina que actividades deben terminarse para iniciar otras.

## Slide 3: Simbología
Evento
Actividad
Actividad Ficticia

## Slide 4
1
2
Evento de Inicio
Evento de Finalización
A
Ejemplo
1
2
3
A
B
C
4

## Slide 5
REGLAS No. 1
CADA ACTIVIDAD ES REPRESENTADA CON UNA SOLA FLECHA EN LA RED
1
2
A

## Slide 6
REGLAS No. 2
DOS ACTIVIDADES DIFERENTES NO PUEDE IDENTIFICARSE POR LOS MISMO EVENTOS TERMINALES Y DE INICIO
1
2
A
INCORRECTO

## Slide 7
REGLAS No. 2
UTILIZAR LAS SIGUIENTES FORMAS:
2
1
3
A
B
2
1
3
B
Fi
CORRECTO
CORRECTO
A
Fi

## Slide 8
2
1
3
Fi
A
B
CORRECTO
REGLAS No. 2
UTILIZAR LAS SIGUIENTES FORMAS:

## Slide 9
1
A
REGLAS No. 2
UTILIZAR LAS SIGUIENTES FORMAS:
B
C
D
INCORRECTO

## Slide 10
REGLAS No. 2
UTILIZAR LAS SIGUIENTES FORMAS:
CORRECTO
1
C
1
Fi
D
A
B

## Slide 11: Pasos para crear CMP-PERT
Crear Tabla de actividades
Creación diagrama de red
Calculo de ocurrencia mas temprana (E)
Calculo de ocurrencia mas tardía (L)
Calculo de ruta critica
Calculo de holguras
Diagrama de Gantt basado en red CMP-PERT

## Slide 12: Paso 1: Tabla de Actividades
No. | NOMBBRE | PREDECESORA | DURACIÓN (Días)
1 | A | -------- | 2
2 | B | -------- | 5
3 | C | A | 8
4 | D | B | 7
5 | E | B | 3
6 | F | E, D | 6

## Slide 13: Paso 2: Creación diagrama de RED
A
C
D
E
F
B

## Slide 14: Paso 2: Creación diagrama de RED
A
C
D
E
F
INCORRECTO!
Violación de la regla No. 2
B

## Slide 15: Paso 2: Creación diagrama de RED
A
C
D
E
F
Fi
FORMA CORRECTA
Nota: si iniciamos un evento, finalizamos con un evento
B

## Slide 16: Paso 2: Creación diagrama de RED
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
Colocar valores a cada actividad

## Slide 17: Paso 2: Creación diagrama de RED
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
ENUMERAR LOS EVENTOS (de arriba hacia abajo)
1
2
3
4
5
6
7
5

## Slide 18: Paso 3: Ocurrencia mas temprana (E)
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
1
2
3
4
5
6
7
Ocurrencia temprana se inicia con
5

## Slide 19: Paso 3: Ocurrencia mas temprana (E)
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
1
2
3
4
5
6
7
0
2
Se suma el valor de mas el valor de la actividad A que es 2 (0+2=2)
5

## Slide 20: Paso 3: Ocurrencia mas temprana (E)
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
1
2
3
4
5
6
7
0
2
5
12
5
10
8
8
18
Se debe tomar la ruta con la ocurrencia temprana mayor

## Slide 21: Paso 4: Ocurrencia mas tardía (L)
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
1
2
3
4
5
6
7
0
2
5
12
5
10
8
18
Colocar las (L) donde están los eventos cerca de las (E)

## Slide 22: Paso 4: Ocurrencia mas tardía (L)
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
1
2
3
4
5
6
7
0
2
5
12
5
10
8
18
Se inicia el calculo de 18 porqué es el valor de la ultima ocurrencia temprana calculada 18
18
Inicia el ultimo Valor hacia atrás en lugar de sumar, se resta.
18
10
8
5
12
0

## Slide 23: Paso 5: Calculo de ruta critica
A
B
C
D
E
F
Fi
Fi
2
8
0
7
3
0
6
1
2
3
4
5
6
7
0
2
5
12
5
10
8
18
18
18
10
5
12
0
Analizar cada actividad y comparar ocurrencias tempranas y tardías, si coinciden, entonces es ruta critica

## Slide 24: Paso 6: Calculo de Holguras
Holgura Total
Holgura libre
Holgura Independiente

## Slide 25: Paso 6: Calculo de Holguras
ACT: ACTIVIDAD
Ei: ocurrencia temprana inicial
Ef: ocurrencia temprana final
Li: ocurrencia tardia inicial
Lf: ocurrencia tardia final
DUR: duración
ACT | Ei | Ef | Li | Lf | RC | DUR |  |  | HT | HL | HI
A | 0 | 2 | 0 | 10 | F | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
B | 0 | 5 | 0 | 5 | V | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
C | 2 | 10 | 10 | 18 | F | 8 | 10 | 18 | 8 | 0 | -8
D | 5 | 12 | 5 | 12 | V | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
E | 5 | 8 | 5 | 12 | F | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0
F | 12 | 18 | 12 | 18 | V | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0
ACT | Ei | Ef | Li | Lf | RC | DUR |  |  | HT | HL | HI
A | 0 | 2 | 0 | 10 | F | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0
B | 0 | 5 | 0 | 5 | V | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
C | 2 | 10 | 10 | 18 | F | 8 | 10 | 18 | 8 | 0 | -8
D | 5 | 12 | 5 | 12 | V | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
E | 5 | 8 | 5 | 12 | F | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0
F | 12 | 18 | 12 | 18 | V | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0

## Slide 26: REGLAS PARA LAS HOLGURAS
HT y HL no pueden ser negativas
HI se puede ser negativa
HT ≥ HL ≥ HI